智能巡检小车项目管理文档（更新版）

组织分工、RACI、进度控制、质量测试、风险与CI/CD管理

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于ROS2的智能巡检小车系统 |
| 文档版本 | V1.1 更新版 |
| 更新重点 | 统一真实姓名分工；重做RACI；补充CI/CD管理；与需求文档和甘特图保持一致 |
| 项目策略 | 先完成P0/P1基础功能支撑演示，LLM最后作为加分项 |
| 仓库建议名 | icar-ros2-patrol |

# 1. 项目管理目标

项目管理目标是在有限实训时间内，交付一个可演示、可提交、可答辩的智能巡检小车系统。管理重点包括：真实分工、进度控制、模块接口、代码仓库、CI/CD、质量测试、风险兜底和答辩组织。

执行原则：P0先跑通，P1形成巡检闭环，P2 LLM最后增强；每个成员都必须有可演示、可截图、可写进日报和答辩的技术模块。

# 2. 组织结构与成员职责

| 成员 | 角色 | 核心职责 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熊浩宇 | 组长/系统集成 | 项目管理、需求拆解、ROS2架构、接口规范、Git/CI/CD、任务调度、模块联调、演示流程、LLM后期接入 | 架构图、接口表、仓库、README、启动脚本、CI说明、任务日志、PPT统稿、演示流程 |
| 韦雪 | 视觉模块负责人 | 深度相机接入、图像读取、OpenCV/YOLO目标检测、目标追踪、检测结果输出和截图保存 | 摄像头画面、检测视频、检测结果JSON、视觉模块说明 |
| 曹莹 | 雷达导航负责人 | 激光雷达、雷达避障、SLAM建图、地图保存、自主导航、目标点导航、固定路线巡检 | 雷达截图、避障视频、地图文件、导航视频、导航测试表 |
| 李雨晨 | APP开发负责人 | APP/网页控制台、小车手动控制、任务下发、状态展示、传感器/视觉/日志/LLM结果展示 | 控制界面、控制视频、状态面板、日志展示页面 |
| 王璐 | 传感器负责人 | 温湿度、烟雾、PM2.5、光照、气压等数据采集，异常规则、巡检点数据记录、报告素材整理 | 传感器数据截图、异常规则表、巡检点记录、报告数据 |

# 3. RACI责任矩阵

R=负责执行，A=最终负责，C=协商参与，I=知会。

| 工作项 | 熊浩宇 | 韦雪 | 曹莹 | 李雨晨 | 王璐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与立项 | A/R | C | C | C | C |
| 总体架构与接口 | A/R | C | C | C | C |
| Git/Gitee仓库、目录、分支 | A/R | I | I | I | I |
| CI/CD基础检查、README、启动脚本 | A/R | C | C | C | C |
| 小车连接与控制链路 | C | I | C | A/R | I |
| APP/网页控制与展示 | C | C | C | A/R | C |
| 雷达数据读取与避障 | C | I | A/R | C | I |
| SLAM建图与自主导航 | C | I | A/R | C | I |
| 视觉检测/目标追踪 | I | A/R | C | C | I |
| 传感器数据采集 | C | I | I | C | A/R |
| 巡检点打卡与任务日志 | A/R | C | C | C | R |
| 异常检测规则 | C | C | C | I | A/R |
| LLM任务解析 | A/R | I | I | C | C |
| 巡检报告生成 | A | C | C | C | R |
| 测试报告 | A | R | R | R | R |
| 中期/最终PPT | A/R | C | C | C | C |
| 演示视频 | A | R | R | R | R |

# 4. 任务分解与优先级管理

| 优先级 | 任务范围 | 主负责人 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 小车连接、APP控制、ROS2通信、雷达数据、避障、SLAM建图、自主导航、摄像头、视觉检测、传感器、数据展示、工程提交 | 各模块负责人，熊浩宇统筹 | 7.11前形成最低演示版本，所有模块必须有截图/视频/日志 |
| P1 | 固定路线巡检、巡检点打卡、异常规则、任务日志、前端可视化 | 熊浩宇、曹莹、李雨晨、王璐、韦雪 | 7.12-7.14形成巡检闭环，重点支撑最终答辩演示 |
| P2 | LLM任务解析、异常解释、巡检报告生成、模拟接口兜底 | 熊浩宇、王璐、李雨晨 | 放在最后，不影响P0/P1；网络不可用时用模拟接口 |
| 工程管理 | Git/Gitee、README、启动脚本、CI/CD、Release/提交包 | 熊浩宇 | 贯穿全程；甘特图中应单独列出CI/CD基础检查和提交包整理 |

# 5. 进度控制与里程碑

| 阶段 | 时间 | 主要目标 | 关键产出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：环境与基础控制 | 7.7-7.8 | 设备环境跑通；确认小车连接、ROS2、APP控制链路；建仓库和目录 | 环境记录、连接步骤、控制演示、仓库初版 | 熊浩宇、李雨晨 |
| 阶段2：P0核心链路 | 7.8-7.10 | 跑通雷达、SLAM、导航、视觉、传感器基础实验 | 雷达图、地图截图、摄像头画面、传感器数据截图 | 曹莹、韦雪、王璐 |
| 阶段3：中期检查 | 7.11 | 完成架构、分工、甘特图、最低演示版本、LLM JSON Demo | 中期PPT、初版视频、任务JSON Demo | 熊浩宇统筹 |
| 阶段4：P1巡检闭环 | 7.12-7.13 | 完成任务下发、路线巡检、导航、检测、采集、日志展示 | 完整任务日志、前端展示、异常记录 | 全员 |
| 阶段5：LLM加分与材料收口 | 7.13-7.14 | 接入LLM任务解析/报告生成；完善文档、测试报告、视频 | 最终PPT、使用手册、测试报告、演示视频 | 熊浩宇、王璐、李雨晨 |
| 阶段6：最终答辩 | 7.15 | 现场演示 + 视频兜底 + 全员发言 | 答辩展示 | 全员 |

# 6. CI/CD与仓库管理

CI/CD目前在甘特图中如果只写成“项目拆分、仓库、目录、分支”，体现不够明显。建议在甘特图和进度表中单独增加任务：“CI/CD基础检查、README、启动脚本、Release/提交包整理”，负责人为熊浩宇，时间覆盖7.7-7.14。

| 管理项 | 规则 | 负责人 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库名称 | 建议使用 icar-ros2-patrol | 熊浩宇 | 仓库地址可访问 |
| 目录结构 | app、navigation、vision、sensor、llm、docs、scripts、test、videos、config、logs | 熊浩宇 | README中说明目录用途 |
| 分支策略 | 短期实训可采用main主分支+模块文件夹协作；重要修改先本地验证再提交 | 熊浩宇/全员 | 提交记录清晰 |
| 提交规范 | 格式：模块名：动作说明，例如 navigation：新增目标点导航测试记录 | 全员 | 每日有效提交或文档更新 |
| CI基础检查 | 检查README、目录完整性、Python语法、Shell脚本存在性/可执行性 | 熊浩宇 | CI配置文件或检查截图 |
| 启动脚本 | start_app.sh、start_navigation.sh、start_vision.sh、start_sensor.sh、start_demo.sh | 熊浩宇统筹 | 按脚本或说明可复现核心模块 |
| 版本交付 | 中期前保留v0.1-mid，最终前保留v1.0-final或提交包 | 熊浩宇 | Release/压缩包/提交记录 |

# 7. 协作机制

| 机制 | 具体要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天开始前同步目标，结束前同步完成情况、问题和次日计划 | 熊浩宇 |
| 接口确认 | 跨模块Topic、脚本、参数、JSON字段必须先写入接口表，再开发联调 | 熊浩宇/相关成员 |
| 问题记录 | 环境、硬件、算法问题记录现象、截图、尝试方案和结论 | 全员 |
| 代码提交 | 每个成员每天至少提交一次有效代码、文档、截图或测试记录 | 全员 |
| 演示优先 | 每个模块完成后先录屏，再继续优化，避免最后无演示材料 | 全员 |
| 联调窗口 | 7.10前只联调P0，7.12后联调P1，LLM在P0/P1稳定后接入 | 熊浩宇 |

# 8. 质量管理与测试管理

| 质量项 | 检查内容 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确性 | APP控制、避障、建图、导航、视觉、传感器、LLM输出是否符合需求 | 按测试用例逐项验证 |
| 安全性 | 小车能否停止，避障是否可靠，LLM是否不直接控制底盘 | 现场测试+文档检查 |
| 可复现性 | 其他成员能否按README启动模块 | 交叉运行 |
| 可展示性 | 每个成员是否有截图、视频、代码和答辩内容 | 最终PPT前检查 |
| 提交完整性 | 代码、文档、PPT、视频、测试记录是否齐全 | 提交清单核对 |

| 测试编号 | 测试内容 | 负责人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 小车联网与远程连接 | 熊浩宇/李雨晨 | 能进入小车系统并执行命令 |
| TC-02 | APP/底盘运动控制 | 李雨晨 | 前进、后退、转向、停止动作正确 |
| TC-03 | 雷达数据读取 | 曹莹 | 能看到雷达扫描数据 |
| TC-04 | 自动避障 | 曹莹 | 障碍物出现时停止或避让 |
| TC-05 | SLAM建图 | 曹莹 | 生成地图并保存 |
| TC-06 | 自主导航 | 曹莹 | 能向目标点移动并记录导航状态 |
| TC-07 | 视觉检测/追踪 | 韦雪 | 能显示检测框或检测结果 |
| TC-08 | 传感器采集 | 王璐 | 能展示至少一种实时环境数据 |
| TC-09 | 异常规则 | 王璐 | 异常数据能形成告警或日志 |
| TC-10 | 任务日志/巡检闭环 | 熊浩宇 | 日志包含开始、到点、采集、检测、异常、结束 |
| TC-11 | LLM任务解析/报告生成 | 熊浩宇/王璐 | 输出合法JSON和报告文本，支持模拟接口兜底 |
| TC-12 | CI/CD基础检查 | 熊浩宇 | 能展示CI配置或基础检查记录 |

# 9. 风险管理

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小车连接不稳定 | 无法现场演示 | 中 | 提前固定网络环境，保留NoMachine/SSH两种方式，录制视频兜底 | 李雨晨/熊浩宇 |
| 雷达或SLAM启动失败 | 影响核心功能 | 中 | 先跑官方示例，保存可运行命令，现场只演示短流程 | 曹莹 |
| 自主导航受场地影响 | 现场效果不稳定 | 高 | 现场展示短距离目标点导航，完整巡检路线用视频 | 曹莹 |
| 视觉模型运行慢或识别差 | 检测结果不稳定 | 中 | 限定识别对象和场景，使用轻量模型/固定标志物/降低分辨率 | 韦雪 |
| 传感器数据异常 | 数据不连续或不准确 | 中 | 重点展示采集链路和异常规则，准备历史样例数据 | 王璐 |
| LLM网络不可用 | 无法实时解析或生成报告 | 中 | 准备模拟LLM接口和固定JSON/报告模板 | 熊浩宇/王璐 |
| 多人代码冲突 | 联调时间被拖慢 | 中 | 组长维护主分支，模块开发先在模块目录内完成，合并前跑脚本 | 熊浩宇 |
| CI/CD配置耗时 | 影响基础功能 | 低/中 | CI只做基础检查，不做复杂部署 | 熊浩宇 |

# 10. 答辩组织与材料分工

| 答辩部分 | 主讲人 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项与需求细化 | 熊浩宇 | 说明如何把课程要求细化为P0/P1/P2智能巡检需求 |
| 项目管理与进度 | 熊浩宇 | 展示分工、甘特图、燃尽图/计划实际表、仓库和CI/CD |
| APP控制与展示 | 李雨晨 | 讲APP控制、任务下发、状态/日志/数据展示 |
| 雷达导航 | 曹莹 | 讲雷达数据、避障、SLAM建图、目标点导航、固定路线巡检 |
| 视觉检测 | 韦雪 | 讲摄像头接入、目标检测/追踪、检测结果输出 |
| 传感器与异常 | 王璐 | 讲环境数据采集、异常规则、巡检点记录、报告数据 |
| LLM加分 | 熊浩宇/王璐/李雨晨 | 自然语言->任务JSON->巡检报告，作为最后展示 |
| 成果演示 | 全员 | 现场演示+录制视频兜底 |

| 材料 | 负责人 | 协作方式 |
| --- | --- | --- |
| 日报 | 每名成员自己写 | 每天记录完成内容、问题、明日计划 |
| 需求分析报告 | 熊浩宇统稿 | 所有人补充自己模块需求、非功能需求、测试标准 |
| 概要设计文档 | 熊浩宇统稿 | 曹莹/韦雪/李雨晨/王璐确认模块设计和接口 |
| 项目管理文档 | 熊浩宇统稿 | 所有人确认RACI、进度、测试和风险 |
| 开发与测试报告 | 全员分模块补充 | 每个模块写环境、实现、测试用例、结果截图 |
| 中期/最终PPT | 熊浩宇统稿 | 每个人必须提供1-2页模块实现和结果 |
| 演示视频 | 熊浩宇组织，全员配合 | APP、雷达导航、视觉、传感器、LLM均需有兜底视频 |

# 11. 计划-实际完成情况模板

该表用于回答课程要求中的“时间进度安排、实际完成情况”。每日根据真实进度更新，可与甘特图、燃尽图一起放入最终答辩PPT。

| 日期 | 计划任务 | 实际完成 | 未完成原因 | 调整措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7 | 仓库、目录、分工、连接小车、APP控制初步 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.8 | 雷达/摄像头/传感器链路，ROS2节点/Topic设计 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.9 | 避障、SLAM、视觉检测、传感器展示 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.10 | P0联调、中期材料、初版视频 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.11 | 中期检查，记录反馈 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.12 | P1巡检闭环：路线、打卡、日志、展示 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.13 | LLM任务解析、报告生成、完整流程联调 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.14 | 最终PPT、文档、视频、提交包 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 7.15 | 最终答辩 | 待填 | 待填 | 待填 |

# 12. 与甘特图的一致性说明

甘特图当前主线已覆盖P0/P1和LLM后置逻辑；但CI/CD如果只包含在“项目拆分、仓库、目录、分支”中，展示上不够明确。建议在甘特图中显式增加“CI/CD基础检查、README、启动脚本、Release/提交包整理”任务，以满足课程基本需求中“云平台集成与CI/CD流水线”的可见性。